## о ходе реализации ПМ
Форма 1.1. Приложения 5
к Правилам контроля за ходом подготовки и реализации проектов модернизации, за соблюдением условий договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
Отчет о ходе выполнения мероприятий по реализации проекта модернизации (Заявка 4)
Наименование субъекта Российской Федерации:_________________________________________________________________________________
Отчет представлен по состоянию на:______________________________
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________20__года №_____(Решение о предоставлении финансовой поддержки)
№ п/п | Наименование проекта модернизации | Сфера реализации | Срок реализации проекта модернизации | Наименование МО | Наименование мероприятия (этапа работ) | Вводимая мощность / протяженность сетей | Срок завершения мероприятий (этапа работ), план | Дата начала работ по выполнению мероприятий, факт | Дата окончания работ по выполнению мероприятий, факт | Стоимость, предусмотренная заявкой (рубл.) | Заключено контрактов |  | Стоимость, соответствующая актам о выполненных работах | Дата ввода объекта в эксплуатацию
[11 empty] | Стоимость, предусмотренная контрактом (рубл.) | Сумма, фактически перечисленных средств по контракту (рубл.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ИТОГО: |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х
| Руководитель | [6 empty] | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи)
М.п.

## Кредит
Форма 1.2. Приложения 5
к Правилам контроля за ходом подготовки и реализации проектов модернизации, за соблюдением условий договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
Информация об объеме и источниках погашения привлеченных заемных средств ( Заявка 4)
Наименование субъекта Российской Федерации:_________________________________________________________________________________
Отчет представлен по состоянию на:______________________________
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________20__года №_____ (Решение о предоставлении финансовой поддержки)
рублей
№ п/п | Реквизиты договора займа | Общая сумма полученных заемных средств | Сумма возвращенных заемных средств | Остаток долга на отчетную дату |  | Начислено процентов по займу | Уплачено процентов по займу |  |  | в том числе за счет субсидирования
|  |  |  | Всего | в том числе просроченная задолженность |  | Всего | в том числе за счет субсидирования
[8 empty] | средства Фонда | средства бюджета субъекта и (или) муниципального образования | средства участника проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
ИТОГО:
ИТОГО:
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________201_года №_____ (Решение о предоставлении финансовой поддержки)
ИТОГО:
Руководитель | [8 empty] | /Расшифровка подписи/
[7 empty] | М.П. |  | « » 20 года

## Инф. о строит.надзоре
Форма 1.3. Приложения 5
к Правилам контроля за ходом подготовки и реализации проектов модернизации, за соблюдением условий договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
Информация о результатах проведенных проверок при осуществлении государственного строительного надзора (Заявка 4)
Наименование субъекта Российской Федерации:________________
Отчет представлен по состоянию на___________
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________201_года №_____(Решение о предоставлении финансовой поддержки)
№ п/п | Наименование МО | Наименование объекта проекта модернизации | Сфера реализации | Собственник объекта проекта модернизации | Лицо, осуществляющее государственный строительный надзор | Срок проведения проверки | Предмет проверки | Основания проведения проверки | Реквизиты документа, оформленного по результатам проведенной проверки | Результаты проведенной проверки | Дата устранения нарушений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | МО 1
… | …
n | МО n
Руководитель | [5 empty] | /Подпись/ |  | /Расшифровка подписи/
[6 empty] | М.П. |  | « » 20 года

## Инф. о строит.контроле
Форма 1.4 Приложения 5
к Правилам контроля за ходом подготовки и реализации проектов модернизации, за соблюдением условий договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
Информация о результатах проведенных проверок при осуществлении независимого строительного контроля ( Заявка 4)
Наименование субъекта Российской Федерации:________________
Отчет представлен по состоянию на_________ 201__г
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________20__года №_____(Решение о предоставлении финансовой поддержки)
№ п/п | Наименование МО | Наименование объекта проекта модернизации | Сфера реализации | Собственник объекта проекта модернизации | Лицо, осуществляющее независимый строительный контроль | Реквизиты свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля | Срок проведения проверки | Предмет проверки | Основания проведения проверки | Реквизиты документа, оформленного по результатам проведенной проверки | Результаты проведенной проверки | Дата устранения нарушений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | МО 1
… | …
n | МО n
Руководитель | [5 empty] | /Подпись/ |  | /Расшифровка подписи/
[6 empty] | М.П. |  | « » 20 года

## Собл. требований
Форма 2. Приложения 5
к Правилам контроля за ходом подготовки и реализации проектов модернизации, за соблюдением условий договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
Сведения о соблюдении субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, участником проекта требований, установленных Правилами 2, утвержденными постановлением Правительства № 1451 ( Заявка 4)
Наименование субъекта Российской Федерации:_________________________________________________________________
Отчет представлен по состоянию на ________ 20__г
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________20__года №_____(Решение о предоставлении финансовой поддержки)
№ п/п | Наименование проекта модернизации | Сфера реализации | Цели проекта модернизации, план | Цели проекта модернизации, факт | Срок реализации проекта модернизации, план | Срок реализации проекта модернизации, факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
…
n
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (Руководитель высшего исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации) |  |  |  | (Подпись) |  | /Расшифровка подписи/
|  |  |  | М.П. |  | « » 20 года

## Целевые показатели
Формы 3.1. - 3.5 Приложения 5
к Правилам контроля за ходом подготовки и реализации проектов модернизации, за соблюдением условий договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
Информация о достижении целевых показателей, установленных методическими указаниями по оценке проектов модернизации в целях предоставления финансовой поддержки (Заявка 4)
Форма 3.1. Достижение целевых показателей реализации проекта модернизации в сфере холодного водоснабжения
Наименование субъекта Российской Федерации _____________________________________________________________________
Наименование муниципального образования ( муниципальных образований) ____________________________________________
Наименование участника проекта
Отчет представлен по состоянию на ________ 20__г.
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________20_года №_____(Решение о предоставлении финансовой поддержки)
№ п/п | Срок | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
|  | % | % | ед./км сетей | % |  |  | кВт*час/куб.м | кВт*час/куб.м
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7
1 | по состоянию за 20__ год
2 | план в отчетном периоде
3 | фактически в отчетном периоде
4 | план на 20__ год
Форма 3.2. Достижение целевых показателей реализации проекта модернизации в сфере горячего водоснабжения
Наименование субъекта Российской Федерации _____________________________________________________________________
Наименование муниципального образования ( муниципальных образований) ____________________________________________
Наименование участника проекта
Отчет представлен по состоянию на _______20__г.
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________20_года №_____(Решение о предоставлении финансовой поддержки)
№ п/п | Срок | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей водыустановленным требованиям по температуре), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
|  | % | % | ед./км сетей | % |  | Гкал/куб.м
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
1 | по состоянию за 20__ год
2 | план в отчетном периоде
3 | фактически в отчетном периоде
4 | план на 20__ год
Форма 3.3. Достижение целевых показателей реализации проекта модернизации в сфере водоотведения
Наименование субъекта Российской Федерации _____________________________________________________________________
Наименование муниципального образования ( муниципальных образований) ____________________________________________
Наименование участника проекта
Отчет представлен по состоянию на _______ 20__г.
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________20_года №_____(Решение о предоставлении финансовой поддержки)
№ п/п | Срок | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
|  | ед/км сетей | % | % | % |  | кВт*час/куб.м |  | кВт*час/куб.м
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7
1 | по состоянию за 20__ год
2 | план в отчетном периоде
3 | фактически в отчетном периоде
4 | план на 20__ год
Форма 3.4. - Достижение целевых показателей реализации проекта модернизации в сфере теплоснабжения
Наименование субъекта Российской Федерации _____________________________________________________________________
Наименование муниципального образования ( муниципальных образований) ____________________________________________
Наименование участника проекта
Отчет представлен по состоянию на ________20__г.
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________20_года №_____(Решение о предоставлении финансовой поддержки)
№ п/п | Срок | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | шт/км сетей | шт/ 1 Гкал/час | кг.у.т/Гкал | %
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
1 | по состоянию за 20__ год
2 | план в отчетном периоде
3 | фактически в отчетном периоде
4 | план на 20__ год
Форма 3.5. - Достижение целевых показателей реализации проекта модернизации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
Наименование субъекта Российской Федерации _____________________________________________________________________
Наименование муниципального образования ( муниципальных образований) ____________________________________________
Наименование участника проекта
Отчет представлен по состоянию на _______ 20__г.
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________20_года №_____(Решение о предоставлении финансовой поддержки)
№ п/п | Срок | Уменьшение объема захоронения твердых коммунальных отходов на полигоне в зоне реализации проекта модернизации | Увеличение доли обработки твердых коммунальных отходов в зоне реализации проекта модернизации
|  | % | %
1 |  | 2 | 3
1 | по состоянию за 20__ год
2 | план в отчетном периоде
3 | фактически в отчетном периоде
4 | план на 20__ год
Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов |  |  | (Подпись) |  | ( Расшифровка подписи)
|  |  | М.П. |  | " " 20 г
Руководитель участника, реализующего проект модернизации |  |  | (Подпись) |  | ( Расшифровка подписи)
|  |  | М.П. |  | " " 20 г

## Обяз-ва по тарифам
Форма 4 Приложения 5
к Правилам контроля за ходом подготовки и реализации проектов модернизации, за соблюдением условий договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
Информация об установлении тарифов (долгосрочных тарифов) на товары и услуги участнику проекта модернизации (Заявка 4).
Теплоснабжение
Наименование субъекта Российской Федерации:____________________________________________
Отчет представлен по состоянию на _______ 20__ г.
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________20_года №_____(Решение о предоставлении финансовой поддержки)
Холодная вода
№ п/п | Наименование участника проекта | Сфера деятельности | Реквизиты решения об установлении тарифов | Период действия тарифа | Тариф в отчетном периоде (за 201_г) |  | Горячая вода
Горячая вода (объем ‒ м.куб)
[5 empty] | План | Факт | Горячая вода (подогрев ‒ Гкал)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Водоотведение
| МО1 | [5 empty] | Водоотведение и очистка сточных вод
| Участник | [5 empty] | Очистка сточных вод
| МО2 | [5 empty] | Утилизация (захоронение) ТБО
Участник
МОn
Участник
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (Руководитель высшего исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  | (Подпись) |  |  | /Расшифровка подписи/
[5 empty] | М.П. |  |  | « » 20 года

## Обяз-во по предоставл V услуг
Форма 5 Приложения 5
к Правилам контроля за ходом подготовки и реализации проектов модернизации, за соблюдением условий договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
Сведения об объемах оказываемых товаров и услуг с использованием объектов коммунальной инфраструктуры, создание, реконструкция, модернизация которых предусмотрена проектом модернизации (Заявка 4)
Наименование субъекта Российской Федерации:
Отчет представлен по состоянию на _______ 20_
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________20_года №_____(Решение о предоставлении финансовой поддержки)
№ п/п | Наименование участника проекта | сфера деятельности | Объем услуг |  | Доля услуг от общего объема услуг, предоставляемых с использованием объектов коммунальной инфраструктуры, факт | Теплоснабжение
|  |  | 201_ год |  |  | Холодная вода
|  |  | население | прочие |  | Горячая вода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Горячая вода (объем ‒ м.куб)
| Наименование МО2 |  |  |  |  | Горячая вода (подогрев ‒ Гкал)
| Организация 1 |  |  |  |  | Водоотведение
| Итого МО1 |  |  |  |  | Водоотведение и очистка сточных вод
| Наименование МО2 |  |  |  |  | Очистка сточных вод
Организация 1
Итого МО2
…
Итого по всем МО
Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов |  |  |  |  | /Расшифровка подписи/
|  |  | (Подпись) |  | « » 20 года

## Инф.об уч-ке ПМ
Форма 6 Приложения 5
к Правилам контроля за ходом подготовки и реализации проектов модернизации, за соблюдением условий договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
Информация о выполнении участником проекта по Заявке 4 требований постановления Правительства № 1451
Наименование субъекта Российской Федерации:_________________________________________________________________________________
Отчет представлен по состоянию на ________ 20__г
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от ____________20_года №_____(Решение о предоставлении финансовой поддержки)
Наименование проекта модернизации | Сфера реализации проекта | Наименование участника проекта | Юридический и фактический адреса, а также адрес официального сайта в сети Интернет (при его наличии) участника проекта | Реквизиты документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ | Реквизиты документа о постановке на учет в органах ФНС | Дополнительная информацмя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (Руководитель высшего исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации) |  |  | (Подпись) |  | /Расшифровка подписи/
|  |  | М.П. |  | « » 20 года