## Реестр обращений по качеству
Реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
по состоянию на 09.10.2026
№ пп | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование муниципального образования | Номер обращения | Дата регистрации обращения | Адрес дома | Источник информации | Статус обращения | Дата постановки обращения на контроль | Дата направления обращения в субъект РФ | Дата предоставления материалов в Фонд в соответствии с запросом | Плановый срок устранения нарушений в соответствии с утвержденным планом-графиком | Ход исполнения плана-графика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Амурская область | с Талдан | 5054/26-К | 2026-07-07 | с. Талдан, ул. Советская, д. 62А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-07-14 | 2026-07-14 | - | 2026-10-30 | План-график
2 | Амурская область | с Екатеринославка | 5052/26-К | 2026-07-07 | с. Екатеринославка, пер. Новый, д. 3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-09-30 | Просрочен план-график
3 | Амурская область | с Екатеринославка | 5053/26-К | 2026-07-07 | с. Екатеринославка, пер. Новый, д. 12 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-09-30 | Просрочен план-график
4 | Вологодская область | город Вологда | 4634/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 1а | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
5 | Вологодская область | город Вологда | 4636/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 3а | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
6 | Вологодская область | город Вологда | 4639/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 7 | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
7 | Вологодская область | город Вологда | 4635/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 3 | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
8 | Вологодская область | город Вологда | 4637/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 5 | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
9 | Вологодская область | город Вологда | 4638/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 5а | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
10 | Вологодская область | город Вологда | 4633/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 1 | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
11 | Ивановская область | Родники | 5037/26-К | 2026-05-06 | г. Родники, мкр. Шагова, д. 21 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-22 | 2026-08-31 | Просрочен план-график
12 | Иркутская область | Иркутск | 4998/25-К | 2025-11-19 | г. Иркутск, ул. Баумана, д. 271/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | Просрочен план-график
13 | Кемеровская область - Кузбасс | Мариинск | 5028/26-К | 2026-03-04 | г. Мариинск, ул. 5-й Микрорайон, д. 9а | Интернет-приемная | На контроле | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-04-07 | 2026-07-31 | Направлен запрос
14 | Курганская область | Варгаши | 5046/26-К | 2026-05-13 | рп. Варгаши, ул. Полевая, д. 10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2027-02-01 | План-график
15 | Курганская область | Курган | 5045/26-К | 2026-05-13 | г. Курган, ул. Омская, д. 60/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-08-05 | 2027-02-01 | План-график
16 | Курганская область | Курган | 5041/26-К | 2026-05-13 | г. Курган, мкр. 8-й, д. 5 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2027-02-14 | План-график
17 | Курганская область | Курган | 5044/26-К | 2026-05-13 | г. Курган, ул. Омская, д. 60 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-08-05 | 2027-02-01 | План-график
18 | Курганская область | Курган | 5043/26-К | 2026-05-13 | г. Курган, мкр. 8-й, д. 5, к. 2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-08-05 | 2027-02-14 | План-график
19 | Курганская область | Курган | 5042/26-К | 2026-05-13 | г. Курган, мкр. 8-й, д. 5, к. 1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2027-02-14 | План-график
20 | Московская область | Дмитровский муниципальный округ | 3636/18-К | 2018-04-09 | г. Дмитров, мкр. Внуковский, д. 41 | Письменное обращение | На контроле | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-26 | 2026-08-31 | Просрочен план-график
21 | Московская область | Дмитровский муниципальный округ | 3635/18-К | 2018-04-09 | г. Дмитров, мкр. Внуковский, д. 40 | Письменное обращение | На контроле | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-26 | 2026-08-31 | Просрочен план-график
22 | Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | 5021/26-К | 2026-01-23 | г. Нарьян-Мар, ул. им. В.В. Сущинского, д. 10 сек 8-10 | Минстрой России | На контроле | 2026-01-23 | 2026-01-26 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
23 | Нижегородская область | Бор | 5060/26-К | 2026-09-02 | г. Бор, ж/р. Боталово-4, ул. Московская, д. 49 | Интернет-приемная | На контроле | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-03-19 | 2026-09-01 | Просрочен план-график
24 | Нижегородская область | Бор | 5051/26-К | 2026-07-07 | г. Бор, ж/р. Боталово-4, ул. Московская, д. 49 | Письменное обращение | На контроле | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-03-19 | 2026-09-01 | Просрочен план-график
25 | Нижегородская область | Бор | 5032/26-К | 2026-04-10 | г. Бор, ж/р. Боталово-4, ул. Московская, д. 49 | Минстрой России | На контроле | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-03-19 | 2026-09-01 | Просрочен план-график
26 | Нижегородская область | Бор | 5067/26-К | 2026-10-07 | г. Бор, ж/р. Боталово-4, ул. Московская, д. 49 | Письменное обращение | На контроле | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-03-19 | 2026-09-01 | Просрочен план-график
27 | Нижегородская область | Бор | 5066/26-К | 2026-10-02 | г. Бор, ж/р. Боталово-4, ул. Московская, д. 49 | Письменное обращение | На контроле | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-03-19 | 2026-09-01 | Просрочен план-график
28 | Нижегородская область | Бор | 5015/26-К | 2025-12-30 | г. Бор, ж/р. Боталово-4, ул. Московская, д. 49 | Минстрой России | На контроле | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-03-19 | 2026-09-01 | Просрочен план-график
29 | Нижегородская область | Бор | 5027/26-К | 2026-02-19 | г. Бор, ж/р. Боталово-4, ул. Московская, д. 49 | Минстрой России | На контроле | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-03-19 | 2026-09-01 | Просрочен план-график
30 | Нижегородская область | Бор | 5065/26-К | 2026-10-05 | г. Бор, ж/р. Боталово-4, ул. Московская, д. 49 | Интернет-приемная | На контроле | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-03-19 | 2026-09-01 | Просрочен план-график
31 | Нижегородская область | Бор | 5064/26-К | 2026-10-01 | г. Бор, ж/р. Боталово-4, ул. Московская, д. 49 | Минстрой России | На контроле | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-03-19 | 2026-09-01 | Просрочен план-график
32 | Омская область | Нижнеомский муниципальный район | 4435/20-К | 2020-03-18 | с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 28А | Письменное обращение | На контроле | 2020-03-19 | 2020-03-20 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
33 | Омская область | Нижнеомский муниципальный район | 4411/20-К | 2020-02-17 | с. Нижняя Омка, ул. 50 лет Октября, д. 55А | Письменное обращение | На контроле | 2020-02-17 | 2020-02-18 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
34 | Приморский край | Хасанский муниципальный округ | 4706/21-К | 2021-11-29 | с. Гвоздево, ул. Центральная, д. 11 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 2026-11-30 | План-график
35 | Приморский край | Лесозаводский муниципальный округ | 4011/19-К | 2019-01-29 | г. Лесозаводск, ул. Кирова, д. 2, к. А | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-06-19 | 2026-09-30 | Просрочен план-график
36 | Приморский край | Хасанский муниципальный округ | 4705/21-К | 2021-11-29 | с. Гвоздево, ул. Центральная, д. 9 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 2026-11-30 | План-график
37 | Приморский край | Лесозаводский муниципальный округ | 4012/19-К | 2019-01-29 | г. Лесозаводск, ул. Кирова, д. 2, к. Б | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2019-01-30 | 2019-01-30 | - | 2026-09-30 | Просрочен план-график
38 | Псковская область | Новосокольники | 5026/26-К | 2026-02-16 | г. Новосокольники, ул. Речная, д. 3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-03-03 | 2026-09-18 | На рассмотрении
39 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4625/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 60 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
40 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4621/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 50 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
41 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4619/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 48 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
42 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4624/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 56 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
43 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4623/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 54 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
44 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | 4254/19-К | 2019-09-02 | с. Новый Редант, ул. Школьная, д. 16 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2021-12-08 | 2023-12-31 | Просрочен план-график
45 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | 4861/23-К | 2023-12-22 | с. Южное, ул. И.Базоркина, д. 17 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2021-12-08 | 2023-12-31 | Просрочен план-график
46 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | 4255/19-К | 2019-09-02 | с. Южное, ул. И.Базоркина, д. 17 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2021-12-08 | 2023-12-31 | Просрочен план-график
47 | Республика Мордовия | Комсомольский | 4919/24-К | 2024-11-27 | рп. Комсомольский, мкр. 2-й, д. 10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2026-02-16 | 2027-04-01 | План-график
48 | Республика Саха (Якутия) | Томмот | 5063/26-К | 2026-10-01 | у. Алданский, г. Томмот, ул. Чехова, д. 9 | Интернет-приемная | На контроле | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2025-09-26 | 2026-05-30 | Просрочен план-график
49 | Республика Саха (Якутия) | с Иенгра | 5016/26-К | 2026-01-15 | с. Иенгра, ул. Иенгринская, д. 22 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-07 | - | Судебные споры
50 | Республика Саха (Якутия) | с Иенгра | 4986/25-К | 2025-07-29 | с. Иенгра, ул. Иенгринская, д. 24 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-09-02 | 2026-04-30 | На рассмотрении
51 | Республика Саха (Якутия) | Томмот | 4988/25-К | 2025-08-06 | у. Алданский, г. Томмот, ул. Чехова, д. 9 | Минстрой России | На контроле | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-09-26 | 2026-05-30 | Направлен запрос
52 | Республика Саха (Якутия) | Алдан | 4920/24-К | 2024-12-10 | у. Алданский, г. Алдан, ул. Кузнецова, д. 43а | Интернет-приемная | На контроле | 2024-12-10 | 2024-12-11 | - | - | Судебные споры
53 | Республика Саха (Якутия) | с Октемцы | 4985/25-К | 2025-07-29 | у. Хангаласский, с. Октемцы, ул. Е.Андреева, д. 3/2А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-08-20 | 2026-04-30 | Просрочен план-график
54 | Республика Саха (Якутия) | Томмот | 5062/26-К | 2026-09-07 | у. Алданский, г. Томмот, ул. Чехова, д. 9 | Интернет-приемная | На контроле | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2025-09-26 | 2026-05-30 | Направлен запрос
55 | Республика Саха (Якутия) | Нерюнгри | 4995/25-К | 2025-10-30 | г. Нерюнгри, ул. им. Виктора Ждамирова, д. 1 | Минстрой России | На контроле | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-05 | 2026-06-15 | На рассмотрении
56 | Республика Саха (Якутия) | Томмот | 5024/26-К | 2026-02-03 | у. Алданский, г. Томмот, д. Лесная 7б | Письменное обращение | На контроле | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-19 | 2026-08-01 | Просрочен план-график
57 | Республика Саха (Якутия) | с Иенгра | 5017/26-К | 2026-01-15 | с. Иенгра, ул. Иенгринская, д. 22, к. 1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-07 | - | Судебные споры
58 | Республика Саха (Якутия) | с Иенгра | 5018/26-К | 2026-01-15 | с. Иенгра, ул. Иенгринская, д. 22, к. 2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-07 | - | Судебные споры
59 | Республика Хакасия | Шира | 4879/24-К | 2024-04-27 | с. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-02-02 | - | Судебные споры
60 | Республика Хакасия | Шира | 4844/24-К | 2024-01-15 | с. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 | СМИ (средства массовой информации) | На контроле | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | - | Судебные споры
61 | Саратовская область | Ершов | 5022/26-К | 2026-01-26 | г. Ершов, ул. Юбилейная, д. 9 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-27 | 2026-01-28 | - | - | Неполный комплект документов (2 этап)
62 | Саратовская область | Саратов | 5023/26-К | 2026-01-26 | г. Саратов, ул. Огородная, д. 174 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-27 | 2026-01-28 | - | - | Неполный комплект документов (1 этап)
63 | Сахалинская область | с Троицкое | 4982/25-К | 2025-06-27 | с. Троицкое, ул. А.Матросова, д. 15, к. 6 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
64 | Сахалинская область | Тымовское | 4960/25-К | 2025-05-27 | пгт. Тымовское, ул. Листвиничная, д. 22 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
65 | Сахалинская область | Поронайск | 4979/25-К | 2025-06-27 | г. Поронайск, ул. Совхозная, д. 7 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
66 | Сахалинская область | Долинск | 4965/25-К | 2025-06-27 | г. Долинск, ул. Хабаровская, д. 15а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
67 | Сахалинская область | Смирных | 4963/25-К | 2025-06-27 | пгт. Смирных, ул. Ленина, д. 6 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
68 | Сахалинская область | Тымовское | 4956/25-К | 2025-06-27 | пгт. Тымовское, ул. Листвиничная, д. 10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
69 | Сахалинская область | с Сосновка | 4969/25-К | 2025-06-27 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 9/9 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
70 | Сахалинская область | Поронайск | 4978/25-К | 2025-06-27 | г. Поронайск, ул. Совхозная, д. 1а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
71 | Сахалинская область | с Красная Тымь | 4983/25-К | 2025-06-30 | с. Красная Тымь, ул. Юбилейная, д. 4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
72 | Сахалинская область | с Зональное | 4954/25-К | 2025-06-27 | с. Зональное, ул. Строительная, д. 5 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
73 | Сахалинская область | с Чапланово | 4975/25-К | 2025-06-27 | с. Чапланово, ул. Речная, д. 20В | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
74 | Сахалинская область | с Покровка | 4974/25-К | 2025-06-27 | с. Покровка, ул. Березовая, д. 2а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
75 | Сахалинская область | Смирных | 4964/25-К | 2025-06-27 | пгт. Смирных, ул. Ленина, д. 8 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
76 | Сахалинская область | с Углезаводск | 4971/25-К | 2025-06-27 | с. Углезаводск, ул. Ленина, д. 7б | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
77 | Сахалинская область | Невельск | 4977/25-К | 2025-06-27 | г. Невельск, ул. Северная, д. 16 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
78 | Сахалинская область | с Троицкое | 4981/25-К | 2025-06-27 | с. Троицкое, ул. А.Матросова, д. 15, к. 5 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
79 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 4961/25-К | 2025-06-27 | г. Южно-Сахалинск, ул. 140-летия города Южно-Сахалинска, д. 4А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
80 | Сахалинская область | с Кировское | 4955/25-К | 2025-06-27 | с. Кировское, ул. Центральная, д. 57 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
81 | Сахалинская область | с Сосновка | 4968/25-К | 2025-06-27 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 1/10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
82 | Сахалинская область | с Углезаводск | 4972/25-К | 2025-06-27 | с. Углезаводск, ул. Ленина, д. 14а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
83 | Сахалинская область | Тымовское | 4958/25-К | 2025-06-27 | пгт. Тымовское, ул. Листвиничная, д. 16 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
84 | Сахалинская область | Невельск | 4976/25-К | 2025-06-27 | г. Невельск, ул. Северная, д. 14 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
85 | Сахалинская область | с Сокол | 4967/25-К | 2025-06-27 | с. Сокол, ул. Парковая, д. 5 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
86 | Сахалинская область | с Углезаводск | 4973/25-К | 2025-06-27 | с. Углезаводск, ул. Ленина, д. 18 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
87 | Сахалинская область | Поронайск | 4980/25-К | 2025-06-27 | г. Поронайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 14/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
88 | Сахалинская область | с Сосновка | 4970/25-К | 2025-06-27 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 9/10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
89 | Сахалинская область | Тымовское | 4957/25-К | 2025-06-27 | пгт. Тымовское, ул. Листвиничная, д. 12 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
90 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 4962/25-К | 2025-06-27 | г. Южно-Сахалинск, ул. 140-летия города Южно-Сахалинска, д. 6 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
91 | Сахалинская область | Тымовское | 4959/25-К | 2025-06-27 | пгт. Тымовское, ул. Листвиничная, д. 20 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
92 | Сахалинская область | Долинск | 4966/25-К | 2025-06-27 | г. Долинск, ул. Севастьянова, д. 5 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
93 | Сахалинская область | с Советское | 5061/26-К | 2026-09-03 | с. Советское, ул. Центральная, д. 56/7 | Интернет-приемная | На контроле | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-23 | - | Направлен запрос
94 | Тверская область | Бологовский муниципальный округ | 4507/20-К | 2020-07-31 | г. Бологое, мкр. Западный, д. д.17, 19 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2020-08-03 | 2020-08-03 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
95 | Тверская область | Бологовский муниципальный округ | 4506/20-К | 2020-07-31 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 4б | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 2024-12-31 | Просрочен план-график
96 | Тверская область | Бежецкий муниципальный округ | 4780/22-К | 2022-08-29 | г. Бежецк, ул. им Михаила Чудова, д. 69А | Интернет-приемная | На контроле | 2022-08-29 | 2022-08-30 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
97 | Тверская область | Ржевский муниципальный округ | 4546/20-К | 2020-11-02 | г. Ржев, ул. Калинина, д. 2 | СМИ (средства массовой информации) | На контроле | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2024-03-11 | 2024-05-01 | Просрочен план-график
98 | Тверская область | Лихославльский муниципальный округ | 4675/21-К | 2021-08-19 | г. Лихославль, пер. Комсомольский, д. 2 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2021-08-19 | 2021-08-19 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
99 | Томская область | Томск | 5020/26-К | 2026-01-14 | г. Томск, ул. Петра Федоровского, д. 12 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-03-13 | 2026-09-25 | Просрочен план-график
100 | Томская область | Томск | 5019/26-К | 2026-01-14 | г. Томск, ул. Петра Федоровского, д. 10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-03-05 | 2026-09-25 | Просрочен план-график
101 | Удмуртская Республика | п Кез | 4928/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17в/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
102 | Удмуртская Республика | п Кез | 4942/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48б/3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
103 | Удмуртская Республика | Пудемское* | 5059/26-К | 2026-09-01 | с. Пудем, ул. Солнечная, д. 38 | Минстрой России | На контроле | 2026-09-03 | 2026-09-04 | - | - | Направлен запрос
104 | Удмуртская Республика | п Кез | 4941/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48б/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-26 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
105 | Удмуртская Республика | п Кез | 4936/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48а/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-26 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
106 | Удмуртская Республика | п Кез | 4937/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48а/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
107 | Удмуртская Республика | п Кез | 4935/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48/4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-26 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
108 | Удмуртская Республика | п Кез | 4940/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48б/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
109 | Удмуртская Республика | п Кез | 4926/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17б/3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
110 | Удмуртская Республика | п Кез | 4924/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17б/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
111 | Удмуртская Республика | п Кез | 4933/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
112 | Удмуртская Республика | п Кез | 4939/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48а/4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-26 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
113 | Удмуртская Республика | п Кез | 4929/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17в/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
114 | Удмуртская Республика | с Завьялово | 4923/25-К | 2025-04-18 | с. Завьялово, ул. Нефтяников, д. 27 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
115 | Удмуртская Республика | п Кез | 4927/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17б/4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
116 | Удмуртская Республика | п Кез | 4925/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17б/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
117 | Удмуртская Республика | п Кез | 4943/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48б/4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-26 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
118 | Удмуртская Республика | п Кез | 4931/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17в/4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Неполный комплект документов (2 этап)
119 | Удмуртская Республика | п Кез | 4930/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17в/3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
120 | Удмуртская Республика | п Кез | 4932/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
121 | Удмуртская Республика | п Кез | 4934/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48/3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
122 | Удмуртская Республика | п Кез | 4938/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48а/3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | Просрочен план-график
123 | Хабаровский край | с Селихино | 4900/24-К | 2024-07-08 | с. Селихино, ул. Торговая, д. 27 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2025-02-12 | 2026-08-28 | Просрочен план-график