## Реестр обращений по качеству
Реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
по состоянию на 29.05.2026
№ пп | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование муниципального образования | Номер обращения | Дата регистрации обращения | Адрес дома | Источник информации | Статус обращения | Дата постановки обращения на контроль | Дата направления обращения в субъект РФ | Дата предоставления материалов в Фонд в соответствии с запросом | Плановый срок устранения нарушений в соответствии с утвержденным планом-графиком | Ход исполнения плана-графика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Вологодская область | город Вологда | 4639/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 7 | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
2 | Вологодская область | город Вологда | 4638/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 5а | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
3 | Вологодская область | город Вологда | 4635/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 3 | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
4 | Вологодская область | город Вологда | 4633/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 1 | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
5 | Вологодская область | город Вологда | 4637/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 5 | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
6 | Вологодская область | город Вологда | 4636/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 3а | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
7 | Вологодская область | город Вологда | 4634/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 1а | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
8 | Ивановская область | Родники | 5037/26-К | 2026-05-06 | г. Родники, мкр. Шагова, д. 21 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-07 | 2026-05-07 | - | - | Направлен запрос
9 | Иркутская область | Черемхово | 5002/25-К | 2025-11-19 | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 41/А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-21 | 2026-04-30 | Просрочен план-график
10 | Иркутская область | Иркутск | 4999/25-К | 2025-11-19 | г. Иркутск, ул. Баумана, д. 257 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | План-график
11 | Иркутская область | Иркутск | 4997/25-К | 2025-11-19 | г. Иркутск, пер. Археолога Михаила Герасимова, д. 3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | План-график
12 | Иркутская область | Черемхово | 5004/25-К | 2025-11-19 | г. Черемхово, б-р. Гуркина, д. 3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-21 | 2026-04-30 | Просрочен план-график
13 | Иркутская область | Иркутск | 4998/25-К | 2025-11-19 | г. Иркутск, ул. Баумана, д. 271/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-21 | 2026-08-10 | План-график
14 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4886/24-К | 2024-06-28 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 55, к. 2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-10-21 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
15 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4893/24-К | 2024-06-28 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 55, к. 24 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-10-21 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
16 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4952/25-К | 2025-05-30 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. б/н, к. 55 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-12-26 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
17 | Кабардино-Балкарская Республика | с Учебное | 5014/25-К | 2025-12-24 | с. Учебное, ул. Школьная, д. 15/1 | Минстрой России | На контроле | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2024-11-28 | 2024-11-30 | Неполный комплект документов (2 этап)
18 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4950/25-К | 2025-05-30 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. б/н, к. 48 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-12-26 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
19 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4888/24-К | 2024-06-28 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 55, к. 5 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-10-21 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
20 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4949/25-К | 2025-05-30 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. б/н, к. 47 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-12-26 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
21 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4887/24-К | 2024-06-28 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 55, к. 4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-10-21 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
22 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4948/25-К | 2025-05-30 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 55, к. 42 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-12-26 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
23 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4951/25-К | 2025-05-30 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 55, к. 53 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-12-26 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
24 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4891/24-К | 2024-06-28 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 55, к. 9 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-10-21 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
25 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4890/24-К | 2024-06-28 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 55, к. 8 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-10-21 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
26 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4889/24-К | 2024-06-28 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 55, к. 6 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-10-21 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
27 | Кабардино-Балкарская Республика | с Учебное | 4907/24-К | 2024-08-02 | с. Учебное, ул. Школьная, д. 15/1 | Минстрой России | На контроле | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-11-28 | 2024-11-30 | Неполный комплект документов (2 этап)
28 | Кабардино-Балкарская Республика | с Учебное | 4906/24-К | 2024-07-30 | с. Учебное, ул. Школьная, д. 15/1 | Письменное обращение | На контроле | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-11-28 | 2024-11-30 | Неполный комплект документов (2 этап)
29 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4894/24-К | 2024-06-28 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 55, к. 25 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-10-21 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
30 | Кабардино-Балкарская Республика | город Нальчик | 4892/24-К | 2024-06-28 | г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 55, к. 10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-10-21 | 2026-02-06 | Неполный комплект документов (2 этап)
31 | Кемеровская область - Кузбасс | Мариинск | 5028/26-К | 2026-03-04 | г. Мариинск, мкр. 5-й, д. 9А | Интернет-приемная | На контроле | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-04-07 | 2026-07-31 | План-график
32 | Красноярский край | Дивногорск | 4912/24-К | 2024-09-02 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 9, №4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-11-20 | 2025-05-15 | Просрочен план-график
33 | Красноярский край | Дивногорск | 4914/24-К | 2024-09-02 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 9, №6 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-11-20 | 2025-05-15 | Просрочен план-график
34 | Красноярский край | Дивногорск | 4913/24-К | 2024-09-02 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 9, №5 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-11-20 | 2025-05-15 | Просрочен план-график
35 | Курганская область | Курган | 5040/26-К | 2026-05-13 | г. Курган, мкр. Арбинка, ул. Броневик, д. 2ж | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | - | - | Направлен запрос
36 | Курганская область | Варгаши | 5046/26-К | 2026-05-13 | рп. Варгаши, ул. Полевая, д. 10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | - | - | Направлен запрос
37 | Курганская область | Курган | 5043/26-К | 2026-05-13 | г. Курган, мкр. 8-й, д. 5, к. 2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | - | - | Направлен запрос
38 | Курганская область | Курган | 5041/26-К | 2026-05-13 | г. Курган, мкр. 8-й, д. 5 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | - | - | Направлен запрос
39 | Курганская область | Курган | 5039/26-К | 2026-05-13 | г. Курган, мкр. Арбинка, ул. Броневик, д. 2и | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | - | - | Направлен запрос
40 | Курганская область | Курган | 5042/26-К | 2026-05-13 | г. Курган, мкр. 8-й, д. 5, к. 1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | - | - | Направлен запрос
41 | Курганская область | Курган | 5045/26-К | 2026-05-13 | г. Курган, ул. Омская, д. 60/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | - | - | Направлен запрос
42 | Курганская область | Курган | 5038/26-К | 2026-05-13 | г. Курган, мкр. Арбинка, ул. Броневик, д. 2А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | - | - | Направлен запрос
43 | Курганская область | Курган | 5044/26-К | 2026-05-13 | г. Курган, ул. Омская, д. 60 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-14 | 2026-05-15 | - | - | Направлен запрос
44 | Московская область | Дмитровский муниципальный округ | 3635/18-К | 2018-04-09 | г. Дмитров, мкр. Внуковский, д. 40 | Письменное обращение | На контроле | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-26 | 2026-08-31 | План-график
45 | Московская область | Дмитровский муниципальный округ | 3636/18-К | 2018-04-09 | г. Дмитров, мкр. Внуковский, д. 41 | Письменное обращение | На контроле | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-26 | 2026-08-31 | План-график
46 | Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | 5021/26-К | 2026-01-23 | г. Нарьян-Мар, ул. им В.В.Сущинского, д. 10 сек 8-10 | Минстрой России | На контроле | 2026-01-23 | 2026-01-26 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
47 | Нижегородская область | Бор | 5015/26-К | 2025-12-30 | г. Бор, ж/р. Боталово-4, ул. Московская, д. 49 | Минстрой России | На контроле | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-03-19 | 2026-09-01 | План-график
48 | Нижегородская область | Бор | 5032/26-К | 2026-04-10 | г. Бор, ж/р. Боталово-4, ул. Московская, д. 49 | Минстрой России | На контроле | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-03-19 | 2026-09-01 | План-график
49 | Нижегородская область | Бор | 5027/26-К | 2026-02-19 | г. Бор, ж/р. Боталово-4, ул. Московская, д. 49 | Минстрой России | На контроле | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-03-19 | 2026-09-01 | План-график
50 | Новгородская область | Парфино | 5036/26-К | 2026-04-16 | рп. Парфино, пер. Партизанский, д. 14 а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-04-20 | 2026-04-20 | - | - | Направлен запрос
51 | Новгородская область | Пролетарий | 5033/26-К | 2026-04-16 | рп. Пролетарий, ул. Пролетарская, д. 27, стр. 27 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-04-20 | 2026-04-20 | - | - | Направлен запрос
52 | Новгородская область | Боровичи | 5035/26-К | 2026-04-16 | г. Боровичи, ул. Виталия Бианки, д. 28А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-04-20 | 2026-04-20 | - | - | Направлен запрос
53 | Новгородская область | Пролетарий | 5034/26-К | 2026-04-16 | рп. Пролетарий, ул. Сосновая, д. 2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-04-20 | 2026-04-20 | - | - | Направлен запрос
54 | Омская область | Нижнеомский муниципальный район | 4435/20-К | 2020-03-18 | с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 28А | Письменное обращение | На контроле | 2020-03-19 | 2020-03-20 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
55 | Омская область | Нижнеомский муниципальный район | 4411/20-К | 2020-02-17 | с. Нижняя Омка, ул. 50 лет Октября, д. 55А | Письменное обращение | На контроле | 2020-02-17 | 2020-02-18 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
56 | Приморский край | Хасанский муниципальный округ | 4706/21-К | 2021-11-29 | с. Гвоздево, ул. Центральная, д. 11 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 2026-11-30 | План-график
57 | Приморский край | Хасанский муниципальный округ | 4705/21-К | 2021-11-29 | с. Гвоздево, ул. Центральная, д. 9 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 2026-11-30 | План-график
58 | Приморский край | Лесозаводский | 4012/19-К | 2019-01-29 | г. Лесозаводск, ул. Кирова, д. 2, к. б | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2019-01-30 | 2019-01-30 | - | 2026-09-30 | План-график
59 | Приморский край | Лесозаводский | 4011/19-К | 2019-01-29 | г. Лесозаводск, ул. Кирова, д. 2, к. а | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-06-19 | 2026-09-30 | План-график
60 | Псковская область | Новосокольники | 5026/26-К | 2026-02-16 | г. Новосокольники, ул. Речная, д. 3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-03-03 | 2026-09-18 | План-график
61 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4623/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 54 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
62 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4625/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 60 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
63 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4624/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 56 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
64 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4619/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 48 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
65 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4621/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 50 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
66 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | 4255/19-К | 2019-09-02 | с. Южное, ул. И.Базоркина, д. 17 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2021-12-08 | 2023-12-31 | Просрочен план-график
67 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | 4861/23-К | 2023-12-22 | с. Южное, ул. И.Базоркина, д. 17 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2021-12-08 | 2023-12-31 | Просрочен план-график
68 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | 4254/19-К | 2019-09-02 | с. Новый Редант, ул. Школьная, д. 16 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2021-12-08 | 2023-12-31 | Просрочен план-график
69 | Республика Мордовия | Комсомольский | 4919/24-К | 2024-11-27 | рп. Комсомольский, мкр. 2-й, д. 10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2026-02-16 | 2026-07-01 | План-график
70 | Республика Саха (Якутия) | с Октемцы | 4985/25-К | 2025-07-29 | у. Хангаласский, с. Октемцы, ул. Е.Андреева, д. 3/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-08-20 | 2026-04-30 | Просрочен план-график
71 | Республика Саха (Якутия) | с Иенгра | 4986/25-К | 2025-07-29 | с. Иенгра, ул. Иенгринская, д. 24 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-09-02 | 2026-04-30 | Просрочен план-график
72 | Республика Саха (Якутия) | Нерюнгри | 4995/25-К | 2025-10-30 | г. Нерюнгри, ул. им. Виктора Ждамирова, д. 1 | Минстрой России | На контроле | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-05 | 2026-06-15 | План-график
73 | Республика Саха (Якутия) | Томмот | 5024/26-К | 2026-02-03 | г. Томмот, д. Лесная 7б | Письменное обращение | На контроле | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-19 | 2026-08-01 | План-график
74 | Республика Саха (Якутия) | с Иенгра | 5017/26-К | 2026-01-15 | с. Иенгра, ул. Иенгринская, д. 22, к. 1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-07 | - | Неполный комплект документов (1 этап)
75 | Республика Саха (Якутия) | Томмот | 4988/25-К | 2025-08-06 | у. Алданский, г. Томмот, ул. Чехова, д. 9 | Минстрой России | На контроле | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-09-26 | 2026-05-30 | План-график
76 | Республика Саха (Якутия) | с Иенгра | 5016/26-К | 2026-01-15 | с. Иенгра, ул. Иенгринская, д. 22 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-07 | - | Неполный комплект документов (1 этап)
77 | Республика Саха (Якутия) | Алдан | 4920/24-К | 2024-12-10 | г. Алдан, ул. Кузнецова, д. 43, к. а | Интернет-приемная | На контроле | 2024-12-10 | 2024-12-11 | - | - | Судебные споры
78 | Республика Саха (Якутия) | с Иенгра | 5018/26-К | 2026-01-15 | с. Иенгра, ул. Иенгринская, д. 22, к. 2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-04-07 | - | Неполный комплект документов (1 этап)
79 | Республика Хакасия | Шира | 4879/24-К | 2024-04-27 | с. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-02-02 | - | Судебные споры
80 | Республика Хакасия | Шира | 4844/24-К | 2024-01-15 | с. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 | СМИ (средства массовой информации) | На контроле | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | - | Судебные споры
81 | Саратовская область | Ершов | 5022/26-К | 2026-01-26 | г. Ершов, ул. Юбилейная, д. 9 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-27 | 2026-01-28 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
82 | Саратовская область | Саратов | 5023/26-К | 2026-01-26 | г. Саратов, ул. Огородная, д. 174 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-27 | 2026-01-28 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
83 | Сахалинская область | Невельск | 4977/25-К | 2025-06-27 | г. Невельск, ул. Северная, д. 16 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
84 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 4962/25-К | 2025-06-27 | г. Южно-Сахалинск, ул. 140-летия города Южно-Сахалинска, д. 6 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
85 | Сахалинская область | Тымовское | 4960/25-К | 2025-05-27 | пгт. Тымовское, ул. Листвиничная, д. 22 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
86 | Сахалинская область | с Сосновка | 4968/25-К | 2025-06-27 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 1/10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
87 | Сахалинская область | Тымовское | 4956/25-К | 2025-06-27 | пгт. Тымовское, ул. Листвиничная, д. 10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
88 | Сахалинская область | с Углезаводск | 4972/25-К | 2025-06-27 | с. Углезаводск, ул. Ленина, д. 14а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
89 | Сахалинская область | Тымовское | 4957/25-К | 2025-06-27 | пгт. Тымовское, ул. Листвиничная, д. 12 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
90 | Сахалинская область | Поронайск | 4980/25-К | 2025-06-27 | г. Поронайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 14/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
91 | Сахалинская область | с Углезаводск | 4973/25-К | 2025-06-27 | с. Углезаводск, ул. Ленина, д. 18 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
92 | Сахалинская область | Тымовское | 4958/25-К | 2025-06-27 | пгт. Тымовское, ул. Листвиничная, д. 16 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
93 | Сахалинская область | с Кировское | 4955/25-К | 2025-06-27 | с. Кировское, ул. Центральная, д. 57, лит. А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
94 | Сахалинская область | с Покровка | 4974/25-К | 2025-06-27 | с. Покровка, ул. Березовая, д. 2а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
95 | Сахалинская область | с Сокол | 4967/25-К | 2025-06-27 | с. Сокол, ул. Парковая, д. 5 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
96 | Сахалинская область | с Сосновка | 4970/25-К | 2025-06-27 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 9/10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
97 | Сахалинская область | Невельск | 4976/25-К | 2025-06-27 | г. Невельск, ул. Северная, д. 14 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
98 | Сахалинская область | Тымовское | 4959/25-К | 2025-06-27 | пгт. Тымовское, ул. Листвиничная, д. 20 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
99 | Сахалинская область | с Троицкое | 4981/25-К | 2025-06-27 | с. Троицкое, ул. А.Матросова, д. 15, к. 5 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
100 | Сахалинская область | Поронайск | 4978/25-К | 2025-06-27 | г. Поронайск, ул. Совхозная, д. 1, стр. а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
101 | Сахалинская область | с Сосновка | 4969/25-К | 2025-06-27 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 9/9 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
102 | Сахалинская область | с Зональное | 4954/25-К | 2025-06-27 | с. Зональное, ул. Строительная, д. 5, лит. Б | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
103 | Сахалинская область | с Красная Тымь | 4983/25-К | 2025-06-30 | с. Красная Тымь, ул. Юбилейная, д. 4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
104 | Сахалинская область | Долинск | 4966/25-К | 2025-06-27 | г. Долинск, ул. Севастьянова, д. 5 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
105 | Сахалинская область | Смирных | 4963/25-К | 2025-06-27 | пгт. Смирных, ул. Ленина, д. 6 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
106 | Сахалинская область | Смирных | 4964/25-К | 2025-06-27 | пгт. Смирных, ул. Ленина, д. 8 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
107 | Сахалинская область | Долинск | 4965/25-К | 2025-06-27 | г. Долинск, ул. Хабаровская, д. 15а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
108 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 4961/25-К | 2025-06-27 | г. Южно-Сахалинск, ул. 140-летия города Южно-Сахалинска, д. 4а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
109 | Сахалинская область | с Троицкое | 4982/25-К | 2025-06-27 | с. Троицкое, ул. А.Матросова, д. 15, к. 6 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
110 | Сахалинская область | с Углезаводск | 4971/25-К | 2025-06-27 | с. Углезаводск, ул. Ленина, д. 7б | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
111 | Сахалинская область | с Чапланово | 4975/25-К | 2025-06-27 | с. Чапланово, ул. Речная, д. 20В | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
112 | Сахалинская область | Поронайск | 4979/25-К | 2025-06-27 | г. Поронайск, ул. Совхозная, д. 7 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
113 | Тверская область | Ржевский муниципальный округ | 4546/20-К | 2020-11-02 | г. Ржев, ул. Калинина, д. 2 | СМИ (средства массовой информации) | На контроле | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2024-03-11 | 2024-05-01 | Просрочен план-график
114 | Тверская область | Бологовский муниципальный округ | 4507/20-К | 2020-07-31 | г. Бологое, мкр. Западный, д. д.17, 19 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2020-08-03 | 2020-08-03 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
115 | Тверская область | Лихославльский муниципальный округ | 4675/21-К | 2021-08-19 | г. Лихославль, пер. Комсомольский, д. 2 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2021-08-19 | 2021-08-19 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
116 | Тверская область | Бежецкий муниципальный округ | 4780/22-К | 2022-08-29 | г. Бежецк, ул. им Михаила Чудова, д. 69а | Интернет-приемная | На контроле | 2022-08-29 | 2022-08-30 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
117 | Тверская область | Бологовский муниципальный округ | 4506/20-К | 2020-07-31 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 4б | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 2024-12-31 | Просрочен план-график
118 | Томская область | Томск | 5020/26-К | 2026-01-14 | г. Томск, ул. Петра Федоровского, д. 12 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-03-13 | 2026-09-25 | План-график
119 | Томская область | Томск | 5019/26-К | 2026-01-14 | г. Томск, ул. Петра Федоровского, д. 10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-03-05 | 2026-09-25 | План-график
120 | Тюменская область | с Мальково | 5047/26-К | 2026-05-25 | с. Мальково, пер. Строителей, д. 1, лит. А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-27 | 2026-05-27 | - | - | Направлен запрос
121 | Тюменская область | с Яр | 5048/26-К | 2026-05-25 | с. Яр, ул. Строителей, д. 2Б | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-27 | 2026-05-27 | - | - | Направлен запрос
122 | Тюменская область | с Уват | 5050/26-К | 2026-05-25 | с. Уват, ул. Речная, д. 13 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-27 | 2026-05-27 | - | - | Направлен запрос
123 | Тюменская область | с Яр | 5049/26-К | 2026-05-25 | с. Яр, ул. Строителей, д. 21 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2026-05-27 | 2026-05-27 | - | - | Направлен запрос
124 | Удмуртская Республика | п Кез | 4927/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17б/4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
125 | Удмуртская Республика | с Завьялово | 4923/25-К | 2025-04-18 | с. Завьялово, ул. Нефтяников, д. 27 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
126 | Удмуртская Республика | п Кез | 4929/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17в/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
127 | Удмуртская Республика | п Кез | 4943/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48б/4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-26 | 2026-07-01 | План-график
128 | Удмуртская Республика | п Кез | 4937/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48а/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
129 | Удмуртская Республика | п Кез | 4941/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48б/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-26 | 2026-07-01 | План-график
130 | Удмуртская Республика | п Кез | 4942/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48б/3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
131 | Удмуртская Республика | п Кез | 4933/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
132 | Удмуртская Республика | п Кез | 4925/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17б/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
133 | Удмуртская Республика | п Кез | 4926/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17б/3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
134 | Удмуртская Республика | п Кез | 4935/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48/4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-26 | 2026-07-01 | План-график
135 | Удмуртская Республика | п Кез | 4934/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48/3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
136 | Удмуртская Республика | п Кез | 4930/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17в/3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
137 | Удмуртская Республика | п Кез | 4924/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17б/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
138 | Удмуртская Республика | п Кез | 4939/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48а/4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-26 | 2026-07-01 | План-график
139 | Удмуртская Республика | п Кез | 4931/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17в/4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
140 | Удмуртская Республика | п Кез | 4932/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
141 | Удмуртская Республика | п Кез | 4936/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48а/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-26 | 2026-07-01 | План-график
142 | Удмуртская Республика | п Кез | 4928/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Советская, д. 17в/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
143 | Удмуртская Республика | п Кез | 4940/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48б/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
144 | Удмуртская Республика | п Кез | 4938/25-К | 2025-04-18 | п. Кез, ул. Лесовозная, д. 48а/3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2026-03-27 | 2026-07-01 | План-график
145 | Хабаровский край | с Пивань | 4901/24-К | 2024-07-08 | с. Пивань, ул. Строительная, д. 9 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2025-02-10 | 2026-06-10 | План-график
146 | Хабаровский край | с Селихино | 4900/24-К | 2024-07-08 | с. Селихино, ул. Торговая, д. 27 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2025-02-12 | 2026-08-28 | План-график
147 | Хабаровский край | Бикин | 4899/24-К | 2024-07-08 | г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 30/1, к. 2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2025-02-10 | 2026-06-10 | План-график