## Реестр обращений по качеству
Реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
по состоянию на 02.06.2023
№ пп | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование муниципального образования | Номер обращения | Дата регистрации обращения | Адрес дома | Источник информации | Статус обращения | Дата постановки обращения на контроль | Дата направления обращения в субъект РФ | Дата предоставления материалов в Фонд в соответствии с запросом | Плановый срок устранения нарушений в соответствии с утвержденным планом-графиком | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19
1 | Амурская область | Благовещенский муниципальный район | 4677/21-К | 2021-08-24 | с. Чигири, ул. Сосновая, д. 1/1 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2021-08-24 | 2021-08-24 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
2 | Амурская область | Сковородино | 4796/23-К | 2023-02-03 | г. Сковородино, ул. Василевского, д. 19 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-02-03 | 2023-02-03 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
3 | Амурская область | Свободный | 4799/23-К | 2023-02-03 | г. Свободный, ул. Кирова, д. 86 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-02-03 | 2023-02-03 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
4 | Амурская область | Сковородино | 4797/23-К | 2023-02-03 | г. Сковородино, ул. Партизанская, д. 73А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-02-03 | 2023-02-03 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
5 | Амурская область | Сковородино | 4795/23-К | 2023-02-03 | г. Сковородино, ул. Василевского, д. 17 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-02-03 | 2023-02-03 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
6 | Амурская область | Прогресс | 4798/23-К | 2023-02-03 | пгт. Прогресс, ул. Промышленная, д. 15 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-02-03 | 2023-02-03 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
7 | Амурская область | Сковородино | 4794/23-К | 2023-02-03 | г. Сковородино, ул. Василевского, д. 13 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-02-03 | 2023-02-03 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
8 | Архангельская область | Плесецкий муниципальный округ | 4701/21-К | 2021-10-28 | рп. Североонежск, мкр. 4-й, д. 6 | СМИ (средства массовой информации) | На контроле | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-18 | - | Экспертиза
9 | Архангельская область | Вельский муниципальный район | 4605/21-К | 2021-01-18 | г. Вельск, пер. Победителей, д. 2 | СМИ (средства массовой информации) | На контроле | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-02-04 | - | Экспертиза
10 | Архангельская область | город Архангельск | 4785/22-К | 2022-11-02 | г. Архангельск, пр-кт. Московский, д. 55, к. 2 | Письменное обращение | На контроле | 2022-11-02 | 2022-11-02 | - | - | Судебные споры
11 | Астраханская область | Астрахань | 4811/23-К | 2023-03-27 | г. Астрахань, ул. Бульварная, д. 12а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-03-27 | 2023-03-30 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
12 | Астраханская область | с Началово | 4813/23-К | 2023-03-27 | с. Началово, ул. Придорожная, д. 1, к. 2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-03-27 | 2023-03-30 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
13 | Астраханская область | Камызякский муниципальный район | 3569/18-К | 2018-03-14 | с. Образцово-Травино, ул. Молодежная, д. 13 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2019-04-09 | 2020-09-01 | Судебные споры
14 | Астраханская область | с Началово | 4815/23-К | 2023-03-27 | с. Началово, ул. Придорожная, д. 1, к. 4 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-03-27 | 2023-03-30 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
15 | Астраханская область | с Началово | 4814/23-К | 2023-03-27 | с. Началово, ул. Придорожная, д. 1, к. 3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-03-27 | 2023-03-30 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
16 | Астраханская область | с Началово | 4812/23-К | 2023-03-27 | с. Началово, ул. Придорожная, д. 1, к. 1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-03-27 | 2023-03-30 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
17 | Брянская область | город Брянск | 581/15-К | 2015-10-26 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 19 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2015-10-26 | 2015-11-12 | 2015-12-16 | - | Судебные споры
18 | Брянская область | город Брянск | 2525/17-К | 2017-03-01 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 19 | Минстрой России | На контроле | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 2015-12-16 | - | Судебные споры
19 | Вологодская область | город Вологда | 4636/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 3а | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-06-09 | - | Экспертиза
20 | Вологодская область | город Вологда | 4634/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 1а | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-06-09 | - | Экспертиза
21 | Вологодская область | город Вологда | 4639/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 7 | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-06-09 | - | Экспертиза
22 | Вологодская область | город Вологда | 4633/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 1 | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Экспертиза
23 | Вологодская область | город Вологда | 4638/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 5а | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-06-09 | - | Экспертиза
24 | Вологодская область | город Вологда | 4635/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 3 | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Экспертиза
25 | Вологодская область | город Вологда | 4637/21-К | 2021-05-12 | г. Вологда, пер. Узкий, д. 5 | Письменное обращение | На контроле | 2021-05-14 | 2021-05-14 | - | - | Экспертиза
26 | Забайкальский край | Балейский муниципальный район | 4650/21-К | 2021-07-01 | г. Балей, ул. Сретенская, д. 22 | СМИ (средства массовой информации) | На контроле | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-16 | - | Экспертиза
27 | Ивановская область | Ивановский муниципальный район | 587/15-К | 2015-10-26 | с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 11-А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2015-10-26 | 2015-11-24 | 2016-01-22 | - | Экспертиза
28 | Калужская область | Боровский муниципальный район | 3137/17-К | 2017-07-19 | г. Боровск, ул. Некрасова, д. 1 Е | Письменное обращение | На контроле | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2018-07-13 | - | Экспертиза
29 | Калужская область | Боровский муниципальный район | 3377/17-К | 2017-11-20 | г. Боровск, ул. Некрасова, д. 1 Е | Письменное обращение | На контроле | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2018-07-13 | - | Экспертиза
30 | Кемеровская область - Кузбасс | Юрга | 4809/23-К | 2023-03-01 | г. Юрга, ул. имени Александра Веденина, д. 1а, к. 2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2023-04-25 | 2023-09-15 | План-график
31 | Кемеровская область - Кузбасс | Юрга | 4805/23-К | 2023-03-01 | г. Юрга, ул. Ленинградская, д. 32, к. 1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2023-04-25 | 2023-12-01 | План-график
32 | Кемеровская область - Кузбасс | Юрга | 4806/23-К | 2023-03-01 | г. Юрга, ул. Ленинградская, д. 32, к. 2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2023-04-25 | 2023-12-01 | План-график
33 | Кировская область | город Вятские Поляны | 4711/21-К | 2021-12-22 | г. Вятские Поляны, ул. Больничная, д. 18 | Общероссийский народный фронт | На контроле | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2022-02-02 | - | Судебные споры
34 | Московская область | Талдомский городской округ | 3170/17-К | 2017-08-14 | рп. Запрудня, мкр. Юго-Западный, д. 1,2,3,4,5,6,7,8 | Письменное обращение | На контроле | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-09-14 | 2022-12-31 | Просрочен план-график
35 | Московская область | Талдомский городской округ | 3326/17-К | 2017-10-26 | рп. Запрудня, мкр. Юго-Западный, д. 1,2,3,4,5,6,7,8 | Минстрой России | На контроле | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-09-14 | 2022-12-31 | Просрочен план-график
36 | Московская область | Дмитровский городской округ | 3636/18-К | 2018-04-09 | г. Дмитров, мкр. Внуковский, д. 41 | Письменное обращение | На контроле | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-26 | 2019-07-01 | Судебные споры
37 | Московская область | Дмитровский городской округ | 3635/18-К | 2018-04-09 | г. Дмитров, мкр. Внуковский, д. 40 | Письменное обращение | На контроле | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-26 | 2019-07-01 | Судебные споры
38 | Московская область | Талдомский городской округ | 3658/18-К | 2018-04-27 | рп. Запрудня, мкр. Юго-Западный, д. 1,2,3,4,5,6,7,8 | Письменное обращение | На контроле | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2017-09-14 | 2022-12-31 | Просрочен план-график
39 | Омская область | Нижнеомский муниципальный район | 4435/20-К | 2020-03-18 | с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 28А | Письменное обращение | На контроле | 2020-03-19 | 2020-03-20 | - | - | Судебные споры
40 | Омская область | Нижнеомский муниципальный район | 4411/20-К | 2020-02-17 | с. Нижняя Омка, ул. 50 лет Октября, д. 55А | Письменное обращение | На контроле | 2020-02-17 | 2020-02-18 | - | - | Судебные споры
41 | Оренбургская область | город Оренбург | 4193/19-К | 2019-07-18 | г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 40/1 | СМИ (средства массовой информации) | На контроле | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-08-15 | 2024-06-01 | План-график
42 | Орловская область | Орёл | 4644/21-К | 2021-05-21 | г. Орел, ул. Раздольная, д. 11 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-09-28 | - | Судебные споры
43 | Пензенская область | город Пенза | 3927/18-К | 2018-12-25 | г. Пенза, ул. Новоселов, д. 114 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2021-04-29 | 2021-10-29 | Просрочен план-график
44 | Пензенская область | город Пенза | 4412/20-К | 2020-02-27 | г. Пенза, ул. Сузюмова, д. 3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2023-02-22 | 2022-09-01 | Просрочен план-график
45 | Пензенская область | город Пенза | 3930/18-К | 2018-12-25 | г. Пенза, ул. Новоселов, д. 115 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2023-02-22 | 2021-12-25 | Просрочен план-график
46 | Пензенская область | город Пенза | 4486/20-К | 2020-06-02 | г. Пенза, ул. Сузюмова, д. 2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2023-02-22 | 2022-09-01 | Просрочен план-график
47 | Пензенская область | город Пенза | 3925/18-К | 2018-12-25 | г. Пенза, ул. Новоселов, д. 112 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2023-02-22 | 2021-12-25 | Просрочен план-график
48 | Пензенская область | город Пенза | 3929/18-К | 2018-12-25 | г. Пенза, ул. Новоселов, д. 111 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2021-04-29 | 2021-10-29 | Просрочен план-график
49 | Пензенская область | город Пенза | 3928/18-К | 2018-12-25 | г. Пенза, ул. Новоселов, д. 110 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2023-02-22 | 2022-06-22 | Просрочен план-график
50 | Пензенская область | город Пенза | 3924/18-К | 2018-12-25 | г. Пенза, ул. Сузюмова, д. 6 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2023-02-22 | 2021-11-20 | Просрочен план-график
51 | Пермский край | Добрянский городской округ | 3726/18-К | 2018-07-19 | г. Добрянка, ул. Герцена, д. 40А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-09-04 | - | Судебные споры
52 | Пермский край | Городской округ - город Кудымкар | 4396/20-К | 2020-01-09 | г. Кудымкар, ул. Онькова Виталия, д. 24а | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-02-10 | 2022-11-11 | Просрочен план-график
53 | Пермский край | Городской округ - город Кудымкар | 4395/20-К | 2020-01-09 | г. Кудымкар, ул. Онькова Виталия, д. 24 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-02-10 | 2022-10-07 | Просрочен план-график
54 | Пермский край | Краснокамский городской округ | 3724/18-К | 2018-07-19 | г. Краснокамск, ул. Декабристов, д. 25 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-12-25 | - | Судебные споры
55 | Пермский край | Краснокамский городской округ | 4334/19-К | 2019-10-15 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 56 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-12-09 | - | Судебные споры
56 | Приморский край | Лесозаводский | 4012/19-К | 2019-01-29 | г. Лесозаводск, ул. Кирова, д. 2, к. б | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-06-20 | 2019-07-29 | Судебные споры
57 | Приморский край | Хасанский муниципальный район | 4705/21-К | 2021-11-29 | с. Гвоздево, ул. Центральная, д. 9 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 2022-05-31 | Просрочен план-график
58 | Приморский край | Лесозаводский | 4011/19-К | 2019-01-29 | г. Лесозаводск, ул. Кирова, д. 2, к. а | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-06-19 | 2019-07-29 | Судебные споры
59 | Приморский край | Хасанский муниципальный район | 4706/21-К | 2021-11-29 | с. Гвоздево, ул. Центральная, д. 11 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-30 | 2022-05-31 | Просрочен план-график
60 | Псковская область | Печорский муниципальный район | 4707/21-К | 2021-11-30 | г. Печоры, ул. Гагарина, д. 18 | СМИ (средства массовой информации) | На контроле | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2022-08-04 | 2023-02-01 | Просрочен план-график
61 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4622/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 52 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Судебные споры
62 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4621/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 50 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Судебные споры
63 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4619/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 48 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Судебные споры
64 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4624/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 56 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Судебные споры
65 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4623/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 54 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Судебные споры
66 | Республика Башкортостан | Уфимский муниципальный район | 4625/21-К | 2021-03-31 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 60 | Письменное обращение | На контроле | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | - | Судебные споры
67 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | 4254/19-К | 2019-09-02 | с. Новый Редант, ул. Школьная, д. 16 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2021-12-08 | - | Судебные споры
68 | Республика Ингушетия | Малгобекский район | 4255/19-К | 2019-09-02 | с. Южное, ул. И.Базоркина, д. 17 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2021-12-08 | - | Судебные споры
69 | Республика Саха (Якутия) | Нерюнгринский муниципальный район | 4763/22-К | 2022-05-26 | г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, д. 214/1 | Минстрой России | На контроле | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 2023-02-25 | Просрочен план-график
70 | Республика Тыва | Чеди-Хольский муниципальный район | 4788/22-К | 2022-11-09 | рп. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 32/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-03-23 | 2023-07-01 | План-график
71 | Республика Тыва | Чеди-Хольский муниципальный район | 4787/22-К | 2022-11-09 | рп. Хову-Аксы, ул. Коммунальная, д. 7/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-03-23 | 2023-08-01 | План-график
72 | Республика Тыва | Чеди-Хольский муниципальный район | 4786/22-К | 2022-11-09 | рп. Хову-Аксы, ул. Коммунальная, д. 7/2 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-03-23 | 2023-08-01 | План-график
73 | Республика Тыва | Чеди-Хольский муниципальный район | 4790/22-К | 2022-11-09 | рп. Хову-Аксы, ул. Мира, д. 14/1 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-03-23 | 2023-08-01 | План-график
74 | Республика Тыва | Чеди-Хольский муниципальный район | 4789/22-К | 2022-11-09 | рп. Хову-Аксы, ул. Гагарина, д. 1а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-03-23 | 2023-07-01 | План-график
75 | Республика Тыва | Чеди-Хольский муниципальный район | 4791/22-К | 2022-11-09 | рп. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, д. 3 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-03-17 | 2023-08-01 | План-график
76 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 4686/21-К | 2021-10-25 | г. Ростов-на-Дону, ул. Драгунская, д. 8 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-06-02 | 2022-07-25 | Неполный комплект документов (2 этап)
77 | Рязанская область | п Зеленый | 4803/23-К | 2023-03-01 | п. Зеленый, ул. Вишневая, д. 15 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2023-04-28 | - | Неполный комплект документов (1 этап)
78 | Рязанская область | Милославское | 4804/23-К | 2023-03-01 | рп. Милославское, ул. Дорожная, д. 39а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2023-04-03 | - | Неполный комплект документов (1 этап)
79 | Самарская область | Сызрань | 4817/23-К | 2023-03-28 | г. Сызрань, ул. Студенческая 2-я, д. 3, лит. А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-03-28 | 2023-03-30 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
80 | Саратовская область | Балаково | 4674/21-К | 2021-07-29 | г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 72, А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-11-17 | 2023-08-31 | План-график
81 | Смоленская область | Ярцевский муниципальный район | 4387/19-К | 2019-12-12 | г. Ярцево, пр-кт. Металлургов, д. 52А | Интернет-приемная | На контроле | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2020-03-30 | - | Судебные споры
82 | Смоленская область | Ярцевский муниципальный район | 4044/19-К | 2019-02-27 | г. Ярцево, пр-кт. Металлургов, д. 52А | Письменное обращение | На контроле | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2020-03-30 | - | Судебные споры
83 | Смоленская область | Ярцевский муниципальный район | 4073/19-К | 2019-03-13 | г. Ярцево, пр-кт. Металлургов, д. 52А | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2020-03-30 | - | Судебные споры
84 | Ставропольский край | Георгиевск | 4793/23-К | 2023-01-30 | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 22а | Минстрой России | На контроле | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-28 | 2023-07-01 | План-график
85 | Тверская область | Бежецкий муниципальный район | 4780/22-К | 2022-08-29 | г. Бежецк, ул. им Михаила Чудова, д. 69а | Интернет-приемная | На контроле | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2023-03-31 | - | Судебные споры
86 | Тверская область | Ржев | 4802/23-К | 2023-02-20 | г. Ржев, проезд. Осташковский, д. 10 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-02-20 | 2023-02-21 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
87 | Тверская область | Нелидово | 4801/23-К | 2023-02-20 | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 20 | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-02-20 | 2023-02-21 | - | - | Не предоставлены отчетные документы
88 | Тверская область | Ржевский муниципальный округ | 4546/20-К | 2020-11-02 | г. Ржев, ул. Калинина, д. 2 | СМИ (средства массовой информации) | На контроле | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-12-17 | 2021-08-01 | Просрочен план-график
89 | Тверская область | Бологовский муниципальный район | 4507/20-К | 2020-07-31 | г. Бологое, мкр. Западный, д. д.17, 19 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-31 | - | Судебные споры
90 | Тверская область | Лихославльский муниципальный округ | 4675/21-К | 2021-08-19 | г. Лихославль, пер. Комсомольский, д. 2 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-11-29 | - | Экспертиза
91 | Тверская область | Бологовский муниципальный район | 4506/20-К | 2020-07-31 | г. Бологое, мкр. Заозерный, д. 4б | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-21 | - | Судебные споры
92 | Тверская область | Бологовский муниципальный район | 4704/21-К | 2021-11-18 | г. Бологое, мкр. Западный, д. 21 | Государственный жилищный надзор | На контроле | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2022-01-10 | - | Экспертиза
93 | Томская область | Томск | 4792/22-К | 2022-11-10 | г. Томск, пер. Целинный, д. 29 | СМИ (средства массовой информации) | На контроле | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-12-08 | 2023-05-31 | План-график
94 | Удмуртская Республика | Игра | 4818/23-К | 2023-04-18 | п. Игра, ул. Пугачева, д. 28 а | Департамент мониторинга Фонда ЖКХ | На контроле | 2023-04-18 | 2023-04-19 | - | - | Направлен запрос
95 | Ульяновская область | Ульяновский муниципальный район | 4601/20-К | 2020-12-23 | п. Зеленая Роща, ул. Новый Квартал, д. 19 | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2021-03-12 | 2023-08-31 | План-график
96 | Ульяновская область | Ульяновский муниципальный район | 4602/20-К | 2020-12-23 | с. Большие Ключищи, ул. Ленина, д. 6a | НП ЖКХ Контроль | На контроле | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2021-03-12 | 2023-08-31 | План-график